## Sheet2
问题编码 | 问题清单 | [9 empty] | 任务清单 |  |  | 整改情况清单
| 一级标题 | 二级标题 | 三级标题 | 具体问题在审计报告（意见、决定） 中的表述 | 问题金额（万元） | 法规政 策依据 | 整改要求 | 整改类型 | 整改时限 | 整改责任单位 | 负有监督管理责任的主管部门（可列多个） | 具体整改部门 | 整改措施 | 已采取的整改措施 | 项目数（个） | 整改问题金额（万元） | 其中 | [9 empty] | 土地、森林等面积（公顷） | 矿产资源、产能等（万吨） | 单位（个） | 家庭（户） | 人数（人） | 住房（套） | 追责问责情况 |  | 完善制度情况类型（分修订、制定，文件名称） | 其他 | 未整改到位问题原因及下一步计划 | 是否完成整改
[17 empty] | 追缴资金（万元） | 归还原渠道（万元） | 统筹盘活（万元） | 加快拨付（万元） | 退抵税费或补缴补发（万元 | 调整账表（万元） | 终止或调整金融业务服务（万元） | 补办手续、重签协议、停止收费等加强管理（万元） | 其他 | [7 empty] | 情形 | 人数
[25 empty] | 方式 | 金额（万元）
|  | 2.部分项目建设推动不力 |  | 审计发现，一是智慧门牌建设项目，未按要求完成任务。截至审计时，市公安局工作推动不力，导致各县（区）均未完成智慧门牌建设任务，特别是工布江达县、波密县、朗县、墨脱县完成率为0%。二是接处警平台项目未达到预期目标和效益。截至审计时，该项目尚处于招投标阶段，项目整体推进缓慢,未达到预期效益。 |  | 2023年3月召开全市公安工作会议，对智慧门牌建设项目和接处警平台项目提出了具体的要求。一是智慧门牌建设项目：明确指出要依托网络建立智慧门牌，6月底前，各县（区）要自筹资金，完成门牌建设任务，为全市大数据平台搭建奠定坚实基础。二是接处警平台项目：明确指出要积极推进市局指挥中心接处警平台建设，建立扁平化指挥体系，年底前实现各县（区）接处警，点对点指挥、缩短相应时间，提升效率。 | 市公安局应当根据全市公安工作会议要求，加快推进智慧门牌和接处警平台项目建设任务。 | 分阶段整改 | 2024年10月30日前 | 公安局 | 指挥中心 | 指挥中心 | 一是倒排工期挂图作战。制定科学合理的倒排工期表，每日调度项目推进工作开展情况，合理安排时间，督促承建方按期完成建设进度。力争于5月31日前完成基本搭建任务，10月底前完成终验工作。二是强化监督确保质量。充分发挥监理公司在建设过程中的监督管理作用，确保建设效果符合实际需求。三是建学结合务求实效。在建设过程中充分动员指挥中心民警全程参与，了解掌握平台建设原理和使用方法，努力实现完成“建成即投入实战”的工作目标。四是压实责任完善制度。细化建设阶段各项制度规范，分阶段责任到具体负责人，确保建设过程中不发生违纪违规情形。 | 经全力推进，我市接处警指挥调度平台已于2024年7月1日投入运行，目前运行情况良好。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是
2 | [8 empty] | 2024年12月31日前 | 公安局 | 治安支队 | 治安支队 | 一是完善方案统筹推进。治安支队及时完善印发《全市治安基础数据采集专项行动方案》，有计划、分步骤，持续推动“一标三实”数据采集录入和“智慧门牌”安装工作。二是组织专班下沉指导。组建专班重点针对波密县、墨脱县、工布江达县、朗县等地开展现场指导，解决信息采集、门派制作安装等现实问题。三是突破壁垒强化配合。加强同科信部门的协作配合，完善“西藏政务服务平台”功能，打通与新一代警综平台信息互通通道；强化同民政部门的沟通衔接，完成各县街路巷口标准地址编辑工作。四是倒排工期限时考核。治安、督察部门组建联合检查组针对各县公安机关“一标三实”采集工作和“智慧门牌”安装工作开展实地督导检查，确保按期实现信息采集和门牌安装工作进度。 | 一是完善方案统筹推进。治安支队及时完善印发《全市治安基础数据采集专项行动方案》，有计划、分步骤，持续推动“一标三实”数据采集录入和“智慧门牌”安装工作。二是组织专班下沉指导。组建专班重点针对波密县、墨脱县、工布江达县、朗县等地开展现场指导，解决信息采集、门派制作安装等现实问题。三是制定下发《林芝市公安机关“一标三实（智慧门牌）”工作推动及整改落实方案》 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 制定下发《林芝市公安机关“一标三实（智慧门牌）”工作推动及整改落实方案》 | 0 | 长期坚持更新智慧门牌 | 是
2023年度林芝市八一镇水系连通项目投资审计报告（意见、决定）出查出问题整改台账
2023年度林芝市八一镇水系连通项目投资审计报告（意见、决定）出查出问题整改台账