林芝市公安局

2023年度项目支出绩效自评报告

项目名称：2023年度项目支出绩效自评

实施单位：林芝市公安局

2024年4月

目 录

一、绩效评价工作情况	1

(一)评价目的和方法	1

(二)评价指标	2

1.指标体系设计总体思路	2

2.个性指标设计思路	2

3.评价指标体系	2

(三)评价的组织实施	3

1.前期准备	3

2.现场评价	3

3.报告撰写	3

(四)绩效评价框架	4

1.评价原则	4

2.评价依据	4

(五)具体评价范围	5

(六)评价结论	7

1. 2023年度重点项目	7

2. 2023年未评价项目	9

二、存在的主要问题	9

(一)绩效指标设置不完整、不规范	9

三、相关措施及建议	10

(一)规范项目绩效目标编制	10

林芝市公安局

2023年度项目支出绩效自评报告

林芝市财政局：

按照西藏自治区《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），我局对2023年度重点项目支出开展绩效自评，现将有关情况报告如下：

# 一、绩效评价工作情况

## (一)评价目的和方法

  - 1.评价目的

  - 本次自评工作，我局坚持以结果评价为主、过程评价为辅，分类分层构建指向明确、量化可比、特性鲜明、简便易行的指标体系，分析存在的问题并提出相关建议，为决策部门健全制度机制、调整支出结构、优化资源配置提供技术支撑，促进提高项目资金使用绩效。

  - 2.评价方法

  - 本次项目评价在指标分析法的基础上，通过运用公众评判法、比较法、成本效益分析法、因素分析法等，从多个角度对项目进行分析。

  - （1）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。

  - （2）比较法。是指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将项目实施情况与绩效目标对比。

  - （3）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。评价组通过梳理本项目成果与投入使用情况，分析其投入是否发挥最大效益。

  - （4）因素分析法。通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。

## (二)评价指标

## 1.指标体系设计总体思路

我局参照绩效评价指标体系框架设计重点项目评价指标，从通用指标、产出指标、效果指标和满意度指标4个方面进行评价。

通过对项目资金项目资料的收集，深入了解项目的立项背景、项目实施进展以及社会效益情况。重点关注项目开展的必要性、项目实施的规范性、资金使用的合规性和项目效果的有效性等方面，主要包括社会的需求度、项目立项的充分性、项目实施过程中的规范性、项目资金使用的合规性和项目产出所带来的社会影响。

## 2.个性指标设计思路

  - 项目指标体系整体框架分为通用指标、产出指标、效果指标、满意度指标四大类，由6项一级指标、若干项二级指标和三级指标组成。指标数据来源于政府文件、实地调研、访谈、问卷调查等项目资料。

## 3.评价指标体系

  - 通用指标占30%权重分，主要考察项目决策、实施和预算执行有效性。产出指标占40%权重分，主要考察数量、质量、成本、完成时效。效果指标占20%权重分，主要考察项目的社会效益、经济效益、可持续影响等情况。满意度指标占10%权重分，主要考察受益人员对项目的满意度情况。

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A：评价总分≥95分）、良（B:95＞评价总分≥85分）、中（C:85＞评价总分≥70分）、差（D:评价总分＜70分）4个评价等级。

## (三)评价的组织实施

  - 绩效评价工作按照前期准备、现场评价、报告撰写三个阶段进行，对收集的相关数据资料进行整理、汇总、复核等，形成绩效评价报告。

## 1.前期准备

组织评价组培训学习，并按照绩效评价操作规程，抽取项目评价点位，设计项目指标体系，拟定工作记录模板，设计项目数据表、问卷调查表、现场访谈问卷，制作并完善项目资料清单。

## 2.现场评价

召开绩效评价工作见面会，初步了解项目情况，审查项目单位提供的重点项目相关资料，现场勘查评价项目，并对重点项目进行问卷调查，结合现场勘查情况、记载情况形成工作记录，同时，完成项目数据表的审核，根据项目单位签字确认的工作记录、项目数据表和收集整理的相关资料，完成项目单位的绩效评分。

## 3.报告撰写

对抽选项目单位的政策文件、项目数据表、工作记录、问卷调查表、绩效评价打分表等进行整理汇总；根据整理汇总结果，结合项目单位工作记录、项目数据表等资料，撰写报告初稿；通过反复审阅、复核报告初稿，形成正式报告。

## (四)绩效评价框架

## 1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.评价依据

（1）项目行为依据

林芝市财政局与本公司签订的《绩效评价服务采购合同》。

（2）法律、法规依据

①《中华人民共和国预算法》；

②《政府会计制度》及《政府会计准则》；

③财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

④《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发[2020]7号)；

（3）项目财务资料依据

①会计凭证

②2023年部门预决算表及辅助明细账

③单位财务管理制度

（4）基础数据、资料依据：

①2023年度部门工作计划、任务

②其他相关资料。

## (五)具体评价范围

此次自评范围为市公安局预算申报的市本级2023年度项目支出绩效评价。市公安局2023年度申报的项目53个，资金总量11187.31万元（其中涉密资金总量*万元）。本次评价的项目详见下表：

市公安局项目支出明细表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 资金支付 | 支付率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪亮工程 | 551 | 349.00 | 63% |  |
| 2 | 卫星通信系统 | 443.83 | 0 | 0% |  |
| 3 | 特警营区建设维修项目 | 52.49 | 52.44 | 100% |  |
| 4 | 培训费 | 38.58 | 0 | 0% |  |
| 5 | 警务技能训练基地工程项目 | 3411.39 | 2605.89 | 76% |  |
| 6 | 交警支队车管所建设项目 | 3017.72 | 2285.34 | 76% |  |
| 7 | 公安信息网网络安全动态感知系统 | 383.68 | 0 | 0% |  |
| 8 | 2023年警务实战训练场馆升级改造 | 89.66 | 89.6 | 100% |  |
| 9 | 扫黑专项 | 94.83 | 21.21 | 22% |  |
| 10 | 市直单位伙食费 | 11.52 | 11.52 | 100% |  |
| 11 | 1.17救灾经费 | 10.18 | 0.61 | 6% |  |
| 12 | 山地自行车联赛林芝站安保经费 | 3.6 | 3.6 | 100% |  |
| 13 | 三大节日慰问 | 10.2 | 10.2 | 100% |  |
| 14 | 辅警经费 | 366 | 273.6 | 75% |  |

| 15 | 人才开发专项资金 | 12 | 12 | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 情报奖励金 | * | * | * |  |
| 17 | 抗疫工作人员补助 | 272.69 | 272.69 | 100% |  |
| 18 | 抗疫经费本级 | 18.71 | 18.41 | 98% |  |
| 19 | 特警生活补助（自治区） | 32.79 | 20.38 | 62% |  |
| 20 | 林芝市公安局党建经费 | 149.32 | 67.55 | 45% |  |
| 21 | 指挥中心各应用系统驻场运维服务 | 23.1 | 6.67 | 29% |  |
| 22 | 在押人员工作经费 | 98.99 | 57.82 | 58% |  |
| 23 | 动警务终端租赁费 | 112.66 | 81.04 | 72% |  |
| 24 | 维稳指挥部专项经费 | 30 | 28.23 | 94% |  |
| 25 | 维稳指挥部视频会议系统链路租赁费 | 25.2 | 18.9 | 75% |  |
| 26 | 团体人身意外伤害工作经费 | 41.94 | 39.65 | 95% |  |
| 27 | 同频同播、网安、治安和五科光纤资源链路租赁费 | 22.14 | 22.13 | 100% |  |
| 28 | 特警支队靶场维护及耗材工作经费 | 13 | 12.97 | 100% |  |
| 29 | 特警生活补助（本级配套）工作经费 | 29.52 | 29.52 | 100% |  |
| 30 | 社区戒毒康复工作经费 | 6 | 3.82 | 64% |  |
| 31 | 三级网升级扩容至300兆光纤链路租赁费 | 109.74 | 108.39 | 99% |  |
| 32 | 情报信息综合应用平台维保经费 | 25 | 25 | 100% |  |
| 33 | 民运会资金 | 40.9 | 40.9 | 100% |  |
| 34 | 流浪犬抓捕及宣传 | 47.04 | 36.43 | 77% |  |
| 35 | 林芝平安城市视频监控运维费 | 120 | 69.2 | 58% |  |
| 36 | 林芝国家可持续发展实验区专项经费 | 84.15 | 48.17 | 57% |  |
| 37 | 看守所LCD拼接大屏及关押室门禁系统建设 | 73.91 | 68.79 | 93% |  |
| 38 | 看守所（拘留所）水电费 | 25 | 23.1 | 92% |  |
| 39 | 拘留所行政拘留人员经费 | 33 | 0 | 0% |  |
| 40 | 警察训练基地运维及培训费 | 200 | 145.31 | 73% |  |
| 41 | 警犬工作经费 | 33.7 | 33.66 | 100% |  |
| 42 | 奖励表彰经费 | 64.1 | 58.32 | 91% |  |
| 43 | 监管民警卫生保健津贴 | 10.8 | 10.59 | 98% |  |
| 44 | 加班费补助经费 | 322.35 | 257.83 | 80% |  |
| 45 | 缉毒工作及宣传经费 | 25 | 11.82 | 47% |  |
| 46 | 203个视频监控点光纤租赁费 | 78.42 | 78.22 | 100% |  |
| 47 | 350兆数字集群网设备铁塔租赁费 | 25 | 18.75 | 75% |  |
| 48 | 地级领导工作经费 | 10 | 10 | 100% |  |
| 49 | 电费补助经费 | 200 | 180.93 | 91% |  |
| 50 | 二级电子数据取证分析实验室升级改造 | 224.86 | 224.82 | 100% |  |
| 51 | 反诈中心工作经费 | 10 | 7.95 | 80% |  |
| 52 | 辅警公用经费 | 21.6 | 19.62 | 91% |  |
| 53 | 国保专项经费 | * | * | * |  |
| 未评价项目（均为涉密资金，另专项自评） |  | * | * | 0% |  |
| 总 计 |  | 11187.31 | 7882.55 |  |  |

## (六)评价结论

## 1. 2023年度重点项目

市公安局2021年度重点财政支出项目53个，评价结果为优的项目33个；评价结果为良的项目15个；评价结果为中的项目4个；评价结果为差的项目1个。

| 项目名称 | 得分 | 评价结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 (得分≥95) | 良 (95＞得分≥85) | 中 (85＞得分≥70) | 差 (得分＜70) |
| 雪亮工程 | 87.6 |  | 良 |  |  |
| 卫星通信系统 | 90 |  | 良 |  |  |
| 特警营区建设维修项目 | 100 | 优 |  |  |  |
| 培训费 | 80 |  | 良 |  |  |
| 警务技能训练基地工程项目 | 97.6 | 优 |  |  |  |
| 交警支队车管所建设项目 | 97.4 | 优 |  |  |  |
| 公安信息网网络安全动态感知系统 | 90 |  | 良 |  |  |
| 2023年警务实战训练场馆升级改造 | 100 | 优 |  |  |  |
| 扫黑专项 | 84.4 |  |  | 中 |  |
| 市直单位伙食费 | 100 | 优 |  |  |  |
| 1.17救灾经费 | 81.2 |  |  | 中 |  |
| 山地自行车联赛林芝站安保经费 | 100 | 优 |  |  |  |
| 三大节日慰问 | 100 | 优 |  |  |  |
| 辅警经费 | 95 | 优 |  |  |  |
| 人才开发专项资金 | 100 | 优 |  |  |  |
| 情报奖励金 | 30 |  |  |  | 差 |
| 抗疫工作人员补助 | 100 | 优 |  |  |  |
| 抗疫经费本级 | 99.8 | 优 |  |  |  |
| 特警生活补助（自治区） | 85.6 |  | 良 |  |  |
| 林芝市公安局党建经费 | 84 |  |  | 中 |  |
| 指挥中心各应用系统驻场运维服务 | 92.9 |  | 良 |  |  |
| 在押人员工作经费 | 91.6 |  | 良 |  |  |
| 动警务终端租赁费 | 94.4 |  | 良 |  |  |
| 维稳指挥部专项经费 | 98.8 | 优 |  |  |  |
| 维稳指挥部视频会议系统链路租赁费 | 95 |  | 良 |  |  |
| 团体人身意外伤害工作经费 | 99 | 优 |  |  |  |
| 同频同播、网安、治安和五科光纤资源链路租赁费 | 100 | 优 |  |  |  |
| 特警支队靶场维护及耗材工作经费 | 100 | 优 |  |  |  |
| 特警生活补助（本级配套）工作经费 | 100 | 优 |  |  |  |
| 社区戒毒康复工作经费 | 92.8 |  | 良 |  |  |
| 三级网升级扩容至300兆光纤链路租赁费 | 99.8 | 优 |  |  |  |
| 情报信息综合应用平台维保经费 | 100 | 优 |  |  |  |
| 民运会资金 | 100 | 优 |  |  |  |
| 流浪犬抓捕及宣传 | 95.4 | 优 |  |  |  |
| 林芝平安城市视频监控运维费 | 95.8 | 优 |  |  |  |
| 林芝国家可持续发展实验区专项经费 | 91.4 |  | 良 |  |  |
| 看守所LCD拼接大屏及关押室门禁系统建设 | 99.3 | 优 |  |  |  |
| 看守所（拘留所）水电费 | 98.4 | 优 |  |  |  |
| 拘留所行政拘留人员经费 | 90 |  | 良 |  |  |
| 警察训练基地运维及培训费 | 97.3 | 优 |  |  |  |
| 警犬工作经费 | 100 | 优 |  |  |  |
| 奖励表彰经费 | 98.2 | 优 |  |  |  |
| 监管民警卫生保健津贴 | 99.6 | 优 |  |  |  |
| 加班费补助经费 | 96 | 优 |  |  |  |
| 缉毒工作及宣传经费 | 89.4 |  |  | 中 |  |
| 203个视频监控点光纤租赁费 | 99.87 |  | 良 |  |  |
| 350兆数字集群网设备铁塔租赁费 | 95 |  | 良 |  |  |
| 地级领导工作经费 | 100 | 优 |  |  |  |
| 电费补助经费 | 98.05 | 优 |  |  |  |
| 二级电子数据取证分析实验室升级改造 | 100 | 优 |  |  |  |
| 反诈中心工作经费 | 96 | 优 |  |  |  |
| 辅警公用经费 | 98.1 | 优 |  |  |  |
| 国保专项经费 | 93.2 |  | 良 |  |  |

# 二、存在的主要问题

## (一)绩效指标设置不完整、不规范

我局项目绩效目标设置的科学性、规范性有待进一步加强

# 三、今后改进措施

## (一)规范项目绩效目标编制

我局在绩效管理工作中，将进一步扎实开展部门预算编制工作，严格按照“指向明确、具体细化、合理可行”的指标设置要求，合理、规范设置绩效指标，确保绩效目标合理、规范、量化细化，提高目标填报质量，强化绩效目标对预算资金的牵引作用。

## 林芝市公安局

## 2024年6月3日