## 项目支出绩效评价表
附件1：
项目名称：2023年“拉林”“林米”高等公路交通安全保障经费项目
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 评分过程
项目决策 （20分） | 项目目标 （4分） | 设有目标 | 1 | 设立了项目绩效目标；目标明 确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 1 | 绩效目标申报表、绩效目标审核表
|  | 目标明确 | 1 |  |  | 0.5
|  | 目标细化 | 1 |  |  | 1
|  | 目标量化 | 1 |  |  | 1
| 决策过程 （8分） | 立项依据充分性 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某 一经济社会发展规划；某部门 年度工作计划；某一实际问题 和需求 | 符合法律法规（1分） 符合经济、社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 4 | 立项依据政策文件部门职能规划、项目库、项目立项流程规章、立项申报材料、项目立项批复文件、可行性报告等
|  | 立项程序规范性 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批 复程序符合相关管理办法；项 目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申 报、批复程序符合管理办法(1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 4
| 资金投入 （8分） | 预算编制合理性 | 3 | 预算内容与项目内容是否匹配； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算编制是否完整 | 预算内容与项目内容匹配（0.5分) 预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分） 预算确定的投资额与工作任务相匹配（1分） 预算编制完整（0.5分） | 3 | 项目相关预算资料
|  | 资金分配合理性 | 5 | 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 5
项目管理（30分） | 资金到位 （5分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位／计划到位＊100% | 资金到位率等于100%，得3分； 每降低0.1个百分点，扣0.02分。 | 3 | 财政拨款凭证、资金到账凭证 等
|  | 资金到位时效 | 2 | 资金及时到位：若未及时到位 ，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 (1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 | 项目支出明细账、会计账簿及相应会计凭证
| 资金管理 （10分） | 资金使用合规性 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支 出情况；无截留挤占挪用情况 ：无超标准开支情况：无超 预 算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 7
|  | 财务制度健全性 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健 全：制度执行严格：会计核算 规范 | 财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） | 3 | 项目财务管理制度、项目资金管理办法、
| 组织实施 （15分） | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 业务管理制度、项目管理办法、调整及支出调整手续、合同书、验收报告、技术鉴定等资料、案卷研究、基础数据、进度计划、现场核查
|  | 项目实施 | 8 | 项目按计划开工：按计划进度 开展：按计划完工 | 按计划开工（2分） 按计划开展（2分） 按计划完工（3分） | 8
|  | 管理 制度 | 6 | 项目管理制度健全：严格执行 相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 6
项目产出（20分） | 产出数量 （5分） | 项目完成率 | 5 | 安保勤务≥50次，交通安全宣传≥20次，隐患排查≥30次 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率≥1，得满分，否则不得分。 | 5 | 案卷研究、 基础数据、 进度计划、
| 产出质量（4分） | 质量达标率 | 4 | 保障资金正确使用 | 验收合格得满分，验收不合格不得分，未竣工得分。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 发现一处工程质量验收不合格记录，扣1分；发现一处验收程序不规范，扣0.5分 | 4
| 产出时效（8分） | 按时完工率 | 8 | 2023年 | 项目在计划期限内完成，则得满分，延期不得分 | 8
| 产出成本（3分） | 项目支出差异率 | 3 | 539万元 | 项目支出差异率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；项目支出差异率小于0，此项不得分，0%-5%（含5%）得3分，以15%为基准每偏差1%扣减0.4分。 | 0
项目效益（30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 15 | 提高民警的工作效率 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 15
|  | 服务对象满意度 | 15 | 项目预期服务对象对项目实 施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 15
总分 |  |  | 100 |  |  | 96.5