项目支出绩效自评报告

项目名称：林芝市公安局智慧户政“一站式”便民服务综合项目

项目主管部门（单位）：林芝市公安局

填报人姓名：兀晓倩

联系电话：0894-5246116

填报日期：2025.4.27

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

随着西藏自治区公安厅人口管理信息系统的升级改造，应自治区公安厅要求我市目前七个县区已开通户籍业务派出所57个（含边境派出所17个），均通过已建成的省级人口管理信息系统，实现全市户籍业务办理。随着社会的发展和科技的进步，传统的户籍窗口办理方式已经无法满足群众日益增长的实际需求，我市在智慧应用扩展、简化办事流程、创新服务举措等方面相对滞后。目前，全国先进省市均已实现集合身份证自助照相、受理、取证，户籍业务自助办理、各项证明自助打印等在内的“24小时自助服务大厅”，可以随时为群众提供服务，不受时间限制，解决了群众在办理户籍业务的过程需要叫号、排队、等候漫长，等问题。

按照林芝市委、市政府有关建设改革开放先行区相关要求，结合深化户籍制度改革及公安部有关放管服、简政放权的改革规划，经调研试用，拟在林芝建立全区第一个市域全覆盖的智慧化户政体系，实现人民群众办理户政业务自助化、信息化。用以解决人民群众办事难、等候久等现实问题，提高公安机关办事效率及政府公信力。

项目第一期投入户政设备72件（套），共计336.7万元。根据目前户政业务办理情况，先行在巴宜区、米林市、波密县投放身份证自助受理机3台、身份证发证机3台、户籍业务受理终端3台、身份证分拣机1台、身份证自助拍照设备3台、户籍窗口综合设备34套（配发至派出所32套）；结合工作需求，按2-3个派出所设立1个片区配发便携式身份证离线采集箱，在全市分区域为57个开通户籍业务派出所配备离线采集箱25套。

二、绩效自评工作组织情况

根据要求，我支队对智慧户政“一站式”便民服务综合项目建设实施情况进行自评，重点针对项目实施过程中设备的分发、安装、运行。

三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）

（一）自评分数。100分。

（二）评价指标分析。

1. 过程。2025年2月20日，签订采购合同，确定北京海鑫科金高科技股份有限公司为供货方。目前，已完成第一批项目资金的支出101.01万元。

2. 产出。自2024年1月，项目设备在巴宜区政务大厅试运行以来，截止目前共通过设备发放身份证10000张，受理身份证6170张，打印户籍证明1031份，群众无需在窗口等待办理业务，平均每笔业务办理的时间为5-10分钟。

3. 效益。智慧户政“一站式”便民服务项目的建设，标志着全市公安政务服务迈入智能化新阶段，全市户政服务实现服务方式从传统的“人工办理” 升级为便捷高效的 “智能自助”、服务时间从以往固定的办公时段，拓展为全天候无休、服务范围从局限于本地办理，扩展至“跨省通办三大核心转变，人民群众的获得感与满意度大幅度提升。

四、改进意见

针对系统偶然卡顿，影响用户体验的问题，建议第三方公司优化硬件设置，提升系统稳定性，做好设备安装使用后续的运维。

五、其他需要说明的情况

无。