驾驶人考试中心运行维护费绩效自评报告

为加强驾驶人考试中心运行维护费项目资金监督,促进驾驶人考试中心运行维护费项目资金合理规范管理,提高项目资金的使用效益,现我单位对2024年驾驶人考试中心运行维护费146万元使用情况及管理实施进行自评,现将自评报告汇报如下:
     一、资金投入情况分析
   （一）本项目资金投入到位情况分析

根据林芝市财政局关于提前下达2024年初财政预算指标的通知，下达了驾驶人考试中心运行维护146万元（林财行指[2024]1号），截止2024年底已拨付144.48万元。

（二）项目资金执行情况分析
综合科财务室按照市财政局相关预算编制要求编制人员经费和公用经费，根据支队各部门报送的项目需求汇总编制全支队项目经费，并按照“三重一大”规定，提交党总支会议、市公安局局长办公会、市公安局局党委会议研究决定，批准同意后报送市财政局。支队各部门经费必须纳入支队年度预算，做到专款专用，不得在预算之外安排经费开支。

（三）项目资金管理情况分析

报销人（供货方）--验收人（所在部门经办人）--审核人（支队综合科财务室会计）--财务主管（支队综合科科长）--单位领导（财务主管领导）（需提交材料：请示、验收单、党总支会议纪要（10000元以上支出）、发票、三家以上公司报价等）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

- 数量指标完成情况

科目一考台80台，科目一考试服务器2台，科目一交换机4台，科目一综合布线1套，考场监控系统1套，科目一考试系统1套。科目二小车车载系统6套，B2大车车载系统5套，A2大车车载系统1套，A1大车车载系统1套；场地监控系统1套；调度指挥电脑3台；监管平台服务器1台及接口电脑1台；网络传输系统1套；音视频管理系统一套；科目二考试系统1套，科目三小车车载系统5套，B2大车车载系统3套，A2大车车载系统1套，A1大车车载系统1套；场地监控系统1套；调度指挥电脑3台；监管平台服务器1台及接口电脑1台；网络传输系统1套；音视频管理系统一套；科目三考试系统1套。

2、质量指标完成情况

验收合格率100%；

3、时效指标完成情况

维保期限1年；

- 成本指标完成情况

水电费、油料费、保险费、办公费。光线租用费、维修维护费2500元/个。

项目总成本146万元

（二）效益指标完成情况

1、社会效益完成情况

极大的满足了考试的需求指标值100%，实际完成值100%；

- 经济效益指标

满足群众考取驾驶证需要95%

3、经济成本指标

系统维护成本73.32万元

4、满意度指标完成情况

考试服务质量满意度年度指标值100%，实际完成值   100%；

（三）自评分数

自评分数：83.33分

林芝市公安局交通警察支队

2025年4月15日